## Phu luc
Phụ lục
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
TT | Nguồn vốn | Koạch tỉnh giao | Kế hoạch huyện giao | Chênh lệch tăng (+) so tỉnh giao | Giải ngân đến 20/11/2021 | Đạt tỷ lệ (%) | Ước giải ngân đến 31/01/2022 | Tỷ lệ giải ngân đến 20/11/2021
| Tổng số | 17485 | 64293.98 | 46808.98 | 39853.114 | 61.9858 | 62446.9011 | 97.1271
I. | Nguồn vốn đầu tư trong cân đối NSĐP | 14572 | 45155.741 | 30583.741 | 27205.677 | 60.2485 | 43882.6251 | 97.1806
1 | Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg | 10162 | 10162 | 0 | 9940.507 | 97.8204 | 10059.336 | 98.9897
- | Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ-HĐND | 7832 | 7832 | 0 | 7762.422 | 99.1116 | 7762.422 | 99.1116
- | Phân cấp hỗ trợ xây dựng NTM (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT) | 2330 | 2330 | 0 | 2178.085 | 93.48 | 2296.914 | 98.58
2 | Nguồn thu tiền sử dụng đất | 3640 | 34223.741 | 30583.741 | 16838.81 | 49.2021 | 33053.2891 | 96.58
3 | Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (Ưu tiên đầu tư các công trình GD-ĐT thực hiện CT MTQG xây dựng NTM) | 770 | 770 | 0 | 426.36 | 55.3714 | 770 | 100
II | Nguồn phân cấp, hỗ trợ từ ngân sách tỉnh thực hiện một số dự án | 2913 | 2913 | 0 | 913 | 31.3423 | 2913 | 100
III | Các nguồn thu được để lại đầu tư (Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư năm 2020) |  | 14308.4 | 14308.4 | 11734.437 | 82.0108 | 13734.437 | 95.9886
IV | Nguồn vốn đầu tư năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 |  | 1916.839 | 1916.839 |  | 0 | 1916.839 | 100

## Bieu 07. TH (hidden)
Đơn vị báo cáo: Huyện Sa Thầy
Biểu mẫu số 07
TỔNG HỢP NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  | Nhu cầu kế hoạch năm 2021 |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2021 |  |  | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| TỔNG SỐ | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
1 | Vốn NSNN | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0
Trong đó:
a) | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Trong đó:
- | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Trong đó:
| + Phân bổ vốn theo dự án | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| + Vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển sử dụng đất | 0
- | Xổ số kiến thiết | 0
- | Bội chi ngân sách địa phương | 0
- | Nguồn phân cấp khác
b) | Vốn ngân sách trung ương | 571000 | 571000 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 115000 | 115000 | 0
| Trong đó: vốn trái phiếu Chính phủ | 0
- | Chương trình MTQG | 0
- | Chương trình mục tiêu | 571000 | 571000 |  | 115000 | 115000 |  | 115000 | 115000
2 | Vốn …(2)
…………….
3 | Vốn trái phiếu Chính phủ
4 | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
5 | Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
6 | Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương (ghi cụ thể nguồn vốn)
6 | Vốn doanh nghiệp nhà nước
7 | Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Trong đó:
- Phần vốn trong nước đóng góp
- Phần góp vốn nước ngoài
8 | Vốn tư nhân và dân cư
Trong đó:
- Đầu tư qua hình thức BOT
- Đầu tư qua hình thức BT
- Đầu tư qua hình thức PPP
7 | Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư (2)
10 | Đầu tư từ các nguồn vốn khác (nếu có, ghi cụ thể từng nguồn vốn)
- Chuẩn bị đầu tư
- Thực hiện dự án
+ Dự án nhóm A
+ Dự án nhóm B
+ Dự án nhóm C

## Bieu 09.CTMT (hidden)
Đơn vị báo cáo: Huyện Sa Thầy
Biểu mẫu số 09
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (NSTW)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2020 | [5 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2020 |  | Dự kiến KH đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Nhu cầu kế hoạch năm 2021 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2021 |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Ước thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 |  | Giải ngân thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/01/2021
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | [8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[19 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27
TỔNG SỐ
I | Chương trình mục tiêu | [5 empty] | 571000 | 571000 | 2889 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 0 | 571000 | 571000 | 0 | 0 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0
* | Chuẩn bị đầu tư
* | Thực hiện | [5 empty] | 571000 | 571000 | 2889 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 0 | 571000 | 571000 | 0 | 0 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2020
a | Dự án nhóm A
b | Dự án nhóm B
c | Dự án nhóm C
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021
a | Dự án nhóm A
b | Dự án nhóm B
c | Dự án nhóm C
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
a | Dự án nhóm A
b | Dự án nhóm B
c | Dự án nhóm C
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2021 | [5 empty] | 571000 | 571000 | 2889 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 0 | 571000 | 571000 | 0 | 0 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0
a | Dự án nhóm A
b | Dự án nhóm B | [5 empty] | 571000 | 571000 | 2889 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 2889 | 0 | 571000 | 571000 | 0 | 0 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0
1 | Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy |  | Xã Mô Rai |  | 2021- |  | 270000 | 270000 | 2889 |  | 2889 |  |  |  | 2889 |  | 270000 | 270000 |  |  | 170000 | 170000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | Đã bố trí CBĐT 2,889 tỷ
2 | Hồ chứa nước Yalon xã Mô Rai |  | Xã Mô Rai |  | 2021- |  | 152000 | 152000 | [8 empty] | 152000 | 152000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 35000 | 35000 |  |  | Văn bản số 3028/UBND-NNTN ngày 04/11/2019 của tỉnh |  |  |  | 30400
3 | Hồ chứa nước trung tâm xã Mô Rai |  | Xã Mô Rai |  | 2021- |  | 149000 | 149000 | [8 empty] | 149000 | 149000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | Văn bản số 3028/UBND-NNTN ngày 04/11/2019 của tỉnh |  |  |  | 29800
c | Dự án nhóm C
II | Chương trình mục tiêu
… | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN

## Bieu 11. CTMTQG (hidden)
Đơn vị báo cáo
Biểu mẫu số 11
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019 VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  | Năm 2019 | [5 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2019 |  | Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 | [5 empty] | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 | [5 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm 2020 | [5 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2020 | [5 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Ước thực hiện từ 1/12019 đến 31/12/2019 |  | Giải ngân thực hiện từ 1/1/2019 đến 31/01/2020
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn … | [8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[8 empty] | Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp
[23 empty] | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB(4) |  |  |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB(4) |  |  |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
TỔNG SỐ
I | NGÀNH, LĨNH VỰC/ CHƯƠNG TRÌNH …
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
II | NGÀNH, LĨNH VỰC/ CHƯƠNG TRÌNH …
… | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN

## ODAKH NSNN (hidden)
Biểu mẫu số 4 | [58 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [58 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh/Thành phố…
(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án sử dụng vốn ODA)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM N (3) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Biểu mẫu kèm theo văn bản số /BKHĐT-TH ngày tháng 6 năm 2015)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Quyết định đầu tư hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt | [7 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm N-1 | [6 empty] | KH năm N | [6 empty] | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm N từ 1/1/2015 đến 31/1/2016 | [6 empty] | Kế hoạch 5 năm giai đoạn… (4) | [8 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 | [8 empty] | Dự kiến kế hoạch năm N+1 | [8 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng(1) |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[16 empty] | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[9 empty] | Tổng số | Trong đó: NSĐP | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | NSTW | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | Trong đó: NSĐP | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW |  | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[12 empty] | Tổng số | Trong đó: | [29 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
[13 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
TỔNG SỐ
A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N+1
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N+1
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm N
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI ỨNG TỪ NSĐP
… | Phân loại như phần A
C | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DO CHỦ DỰ ÁN TỰ BỐ TRÍ
… | Phân loại như phần A
D | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC CÂN ĐỐI VỐN ODA TỪ NSTW
Ghi chú:
- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
(3) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
(4) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn chứa năm N+1. Nếu năm N+1 là năm đầu tiên của kế hoạch trung hạn thì lấy dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn chứa năm N+1

## NC07 TH TPCP (hidden)
Biểu mẫu số 5 | [11 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [11 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM N(1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Ngành, lĩnh vực, chương trình | Năm N | [8 empty] | Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn…. (2) |  |  | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 |  |  | Dự kiến kế hoạch năm N+1 |  |  | Ghi chú
|  | Kế hoạch giao |  |  | Thực hiện từ 01/01 năm N đến 31 tháng 12 năm N |  |  | Ước thực hiện từ 01/01 năm N đến hết thời hạn thực hiện theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch của TTgCP
|  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
|  |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | TPCP | Các nguồn vốn khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
TỔNG SỐ
1 | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
2 | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
… | …
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
(2) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn chứa năm N+1. Nếu năm N+1 là năm đầu tiên của kế hoạch trung hạn thì lấy dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn chứa năm N+1

## NC08 TPCP KH (hidden)
Biểu mẫu số 6 | [25 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [25 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM N (1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1 THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt | [5 empty] | Quyết định đầu tư cập nhật hoặc điêu chỉnh được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm N-1 |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết kế hoạch năm N-1 |  | Kế hoạch năm N được giao |  |  | Ước khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12 năm N |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm N từ 1/1 năm N đến hết thời hạn quy định |  | Nhu cầu kế hoạch năm N+1 |  |  | Dự kiến kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP |  |  |  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | KH vốn TPCP đã giao năm 2014 | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: TPCP |  | Tổng số | Trong đó: TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: TPCP
[10 empty] | Tổng số | Điều chỉnh do tăng giá | Thay đổi giải pháp kỹ thuật | Điều chỉnh tăng quy mô | [9 empty] | NSTW | TPCP |  | Tổng số | Trong đó ước từ 1/1 năm N đến 31/12 năm N |  |  |  | Tổng số | Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước |  | Tổng số | Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 | 30
TỔNG SỐ
I | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
1 | Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N
… | …
2 | Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm N+1
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án quan trọng, trọng điểm
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án hoàn thành sau năm N+1
(1) | Dự án ...
… | ………..
5 | Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ thực hiện, bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện và đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, lĩnh vực/Chương trình…
Phân loại như trên
…..
IV | KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN
Phân loại như trên
V | CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN
Phân loại như trên
V | DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA
Phân loại như trên
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## NC11 PPP (hidden)
Biểu mẫu số 7 | [7 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [7 empty] | UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố ……
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM N+1 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch năm N(1) |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm N+1 | [7 empty] | Ghi chú | Dự kiến kế hoạch năm 2016
Trong đó: năm 2015
|  |  |  | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động |  | Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*) |  | Vốn nhà nước chuẩn bị dự án | Vốn do nhà thầu tự huy động
|  |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối |  |  |  | NSTW hỗ trợ | NSĐP tự cân đối
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG SỐ
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Trong trường hợp phần tham gia của Nhà nước bằng các tài sản vật chất thì vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước là giá trị tài sản vật chất được lượng hóa bằng tiền

## BM18 BC nam DP (hidden)
Biểu mẫu số 8 | [6 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [6 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THÔNG BÁO VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm N được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao |  |  |  | Kế hoạch năm N được địa phương giao | [5 empty] | Ghi chú
|  | Số dự án | Số vốn |  |  | Số dự án |  |  | Số vốn
|  |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Số dự án giao theo QĐ giao KH năm N của Thủ tướng Chính phủ | Số dự án không được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết, do các địa phương giao | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG SỐ VỐN
I | Vốn đầu tư nguồn NSNN
1 | Cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức
Trong đó:
- | Đầu tư khoa học và công nghệ
- | Đầu tư giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
2 | Ngân sách trung ương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Các chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
b | Các chương trình mục tiêu
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
II | Vốn công trái quốc gia
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn Trái phiếu Chính phủ
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
IV | Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
V | Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VI | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực…
2 | Ngành, lĩnh vực…
… | …
VII | Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## Quy2THDP (hidden)
Biểu mẫu số 10 | [8 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [8 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch năm N |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến tháng cuối quý trước |  |  | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến tháng cuối quý trước |  |  | So với Kế hoạch năm N (%)
|  | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong nước | Nước ngoài | Khối lượng thực hiện |  |  | Giải ngân
[11 empty] | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TỔNG SỐ VỐN
I | Vốn đầu tư nguồn NSNN
1 | Cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
2 | Ngân sách trung ương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Các chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
b | Các chương trình mục tiêu
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
II | Vốn công trái quốc gia
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
III | Vốn Trái phiếu Chính phủ
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
IV | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
V | Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VI | Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
VII | Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư
1 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
2 | Ngành, lĩnh vực, chương trình …
… | …
Có chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án k
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## Quy2TPCPDP (hidden)
Biểu mẫu số 12 | [9 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [9 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  | Kế hoạch năm N (vốn TPCP) |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn TPCP) | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản
[6 empty] | Vốn NSTW | Vốn TPCP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Chuẩn bị đầu tư
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Thực hiện dự án
2.1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N-1
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N
(1) | Dự án ...
........................
2.4 | Các dự án khởi công mới năm N
(1) | Dự án ...
...................
2.5 | Các dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
(1) | Dự án ...
...................
II | Ngành, Lĩnh vực
PHÂN LOẠI NHƯ I
Ghi chú:
(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Giải thích các cột:
- (1): Số thứ tự
- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
- (4): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (5) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (7) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định
- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (10) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (11) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (12) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (13) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (14) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (15) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010
- (16) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (17) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (18) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (20) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (21) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (22) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (23) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (24) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (25) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (26) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (27) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án
- (28) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011-15/10/2011
- (29) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (30) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (31) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (32) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (33) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (34) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (35) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (16) Số vốn kế hoạch năm 2011 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án
- (17) Số vốn kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án
- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (22) Số vốn NSNN đã quyết toán tính đến ngày 15/10/2011
- (23) Nhu cầu vốn NSNN còn thiếu so với tổng mức đầu tư ở cột (9)
- (24) Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2012 cho dự án
- (25) Năm hoàn thành dự kiến của dự án
- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)

## Quy2von khac Dp (hidden)
Biểu mẫu số 14 | [8 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [8 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO 6 THÁNG
CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ……(1) KẾ HOẠCH NĂM N (2)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch năm N (vốn …(1)) |  |  | Khối lượng thực hiện Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn …..(1)) | Giải ngân Kế hoạch năm N tính từ 01/01 năm N đến hết ngày 30/6 năm N (vốn …..(1)) |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó:
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn …..(1) |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực.......
1 | Chuẩn bị đầu tư
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Thực hiện dự án
2.1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12 năm N-1
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
2.3 | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm N
(1) | Dự án ...
........................
2.4 | Các dự án khởi công mới năm N
(1) | Dự án ...
...................
2.5 | Các dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
(1) | Dự án ...
...................
II | Ngành, Lĩnh vực
PHÂN LOẠI NHƯ I
Ghi chú:
(1) Tên nguồn vốn đầu tư công báo cáo
(2) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)
Giải thích các cột:
- (1): Số thứ tự
- (2): Tên dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (3): Nhóm dự án theo quy định tại Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ
- (4): Địa điểm xây dựng của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (5) Năng lực thiết kế của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (6) Thời gian khởi công hoàn thành dự kiến của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (7) Số, ngày tháng của Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có nhiều quyết định đầu tư thì ghi đầy đủ tất cả các quyết định
- (8) Tổng mức đầu tư (bao gồm tất cả các nguồn vốn) theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (9) Tổng mức đầu tư nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (10) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (11) Tổng mức đầu tư nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án theo Quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- (12) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (13) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (14) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010 (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (15) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) đã bố trí cho dự án đến hết năm 2010
- (16) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (17) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (18) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (19) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/12/2010
- (20) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (21) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (22) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (23) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ khởi công đến hết ngày 31/01/2011
- (24) Tổng số vốn (bao gồm tất cả các nguồn vốn) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (25) Tổng số vốn nguồn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (26) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn trong nước) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án (không bao gồm các nguồn vốn ứng trước)
- (27) Tổng số vốn nguồn NSNN (vốn nước ngoài) kế hoạch 2011 đã bố trí cho dự án
- (28) Lũy kế khối lượng thực hiện (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011-15/10/2011
- (29) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (30) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (31) Lũy kế khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (32) Lũy kế giải ngân (bao gồm tất cả các nguồn vốn) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (33) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (bao gồm vốn trong nước và nước ngoài của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (34) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn trong nước) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (35) Lũy kế giải ngân nguồn vốn NSNN (vốn nước ngoài) của dự án từ 01/01/2011 đến hết ngày 15/10/2011
- (16) Số vốn kế hoạch năm 2011 (bao gồm tất cả các nguồn vốn) bố trí cho dự án
- (17) Số vốn kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN bố trí cho dự án
- (18) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (19) Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (20) Giải ngân kế hoạch năm 2011(bao gồm tất cả các nguồn vốn) từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (21) Giải ngân kế hoạch năm 2011 nguồn vốn NSNN từ ngày 01/01/20111 đến hết ngày 15/10/2011 của dự án
- (22) Số vốn NSNN đã quyết toán tính đến ngày 15/10/2011
- (23) Nhu cầu vốn NSNN còn thiếu so với tổng mức đầu tư ở cột (9)
- (24) Dự kiến bố trí kế hoạch năm 2012 cho dự án
- (25) Năm hoàn thành dự kiến của dự án
- (26) Ghi chú thêm (nếu cần)