|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **HUYỆN SA THẦY** | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |

Số: /KH-UBND *Sa Thầy, ngày tháng 4 năm 2019*

**Dự Thảo**

**KẾ HOẠCH**

**Thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm năm 2019**

`(*Ghi chú: Đề nghị các thành viên UBND huyện nghiên cứu để tổ chức lấy ý kiến tại Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2019, tổ chức vào lúc 13 giờ 30 ngày 03/4/2019*)

**I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH**

Sa Thầy là huyện nông nghiệp, huyện có tiền năng lợi thế để phát triển nông nghiệp, nhất là các loại cây công nghiệp dài ngày và chăn nuôi đại gia súc. Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ngành nông nghiệp của huyện đã có những bước phát triển vượt bậc và đạt được thành tựu nhất định. Đến cuối năm 2018, trên địa bàn huyện có 2.331 ha cây cà phê, 11.968 ha cây cao su, 374 ha cây ăn quả và đàn Bò có 9.757 con,…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, sản xuất nông nghiệp của huyện còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém: Sản xuất còn manh mún, tự phát, thiếu ổn định và quy mô sản xuất nhỏ lẻ, mang tính độc canh, chưa đa dạng hóa được cây trồng; giá cả các mặt hàng nông sản còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên ngoài; chất lượng sản phẩm thấp, giá thành cao, khả năng cạnh tranh trên thị trường kém; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật của người dân vào sản xuất còn nhiều hạn chế…Chăn nuôi đại gia súc, đàn Bò chủ yếu là giống Bò cỏ địa phương, tầm vóc nhỏ, chất lượng thịt thấp nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Bên cạnh đó, tiềm năng mặt nước của các lòng hồ thủy điện chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả. Do vậy, thu nhập của người lao động khu vực nông thôn rất thấp và đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm năm 2019 để chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả một số hoạt động khuyến nông, khuyến lâm trong năm 2019; làm cơ sở đánh giá hiệu quả, tuyên truyền, nhân rộng một số mô hình hiệu quả trên địa bàn huyện, giúp người nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

**II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH**

- Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;

- Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện, kỳ họp thứ 3 khóa X về việc thông qua Đề án phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

**III. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH**

**1. Mục tiêu chung**

- Thực hiện hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm năm 2019; đánh giá, nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn huyện, giúp người nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống và góp phần phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh chính trị của huyện.

- Giúp người dân nắm bắt kỹ thuật, sớm tiếp cận và nâng cao khả năng áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp để sản xuất hiệu quả hơn trên một đơn vị diện tích, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và tăng khả năng cạnh tranh của nông sản trên thị trường.

**2 Mục tiêu cụ thể**

**2.1. Nguồn Chương trình Khuyến nông, khuyến lâm năm 2019**

- Xây dựng mô hình trồng cây Sầu riêng xen trong vườn cây Cà phê quy mô: 15 ha.

- Xây dựng mô hình trồng cây Sầu riêng xen trong vườn cây Cà phê *(cây Cà phê hộ dân đã trồng trong các năm trước)* quy mô:30 ha.

- Xây dựng mô hình trồng Cây Đinh lăng quy mô: 1-1,5 ha.

- Hỗ trợ phân bón năm thứ 2 và năm thứ 3 cho mô hình trồng cây Sa nhân tím quy mô: 35 ha.

- Thực hiện có hiệu quả phương án nâng cao chất lượng đàn bò bằng Thụ tinh nhân tạo.

**2.2. Chương trình tăng cường khuyến nông hỗ trợ các xã vùng ngập lòng hồ thủy điện Ia Ly và PleiKrông**

- Hỗ trợ trồng cây Cà phê cho các xã vùng bán ngập quy mô: 13 ha

- Hỗ trợ thuyền, lưới đánh bắt cá cho 28 hộ dân.

**IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH**

**1. Nguồn Chương trình Khuyến nông, khuyến lâm năm 2019**

**1.1 Xây dựng mô hình trồng cây Sầu riêng xen trong vườn cây Cà phê**

Trồng cây ăn trái xen trong vườn cây Cà phê là một phương thức đa dạng hóa cây trồng hay tiết kiệm đất canh tác, cho hiệu quả kinh tế cao. Việc trồng xen canh cây Sầu riêng trong vườn cây Cà phê có rất nhiều lợi ích: lợi ở việc bón phân, khi bón phân cho Cà phê thì Sầu riêng cũng sẽ sử dụng được một phần từ lượng phân đó, cây Sầu riêng còn đảm nhiệm luôn vai trò cây che chắn cho Cà phê, còn Cà phê sẽ giảm mức độ xói mòn của đất; cây Cà phê và sầu riêng sẽ hỗ trợ nhau cùng phát triển. Ngoài ra, trồng xen kết hợp với kỹ thuật cắt tỉa cành sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao dù diện tích đất canh tác không nhiều. Đây được xem là một trong những hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp giúp người dân giảm thiểu nguy cơ mất mùa do độc canh một loại cây trồng, tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Hàng năm, vừa thu hoạch Cà phê và Sầu riêng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 140-170 triệu đồng/01ha, cao hơn nhiều so việc trồng đơn thuần một loại cây.

*- Quy mô triển khai:* 15 ha

*- Địa điểm thực hiện*: xã Sa Nghĩa, Hơ Moong, Sa Bình, Ya Ly, Rờ Kơi...

*- Thời gian thực hiện*: năm 2019

*- Hỗ trợ thực hiện*: Hỗ trợ 100% kinh phí mua giống, phân bón thuốc BVTV. Định mức hỗ trợ từ 0,5-1ha/hộ.

*- Đối tượng hỗ trợ:* Các hộ dân trên địa bàn huyện.

**1.2 Xây dựng mô hình trồng cây Sầu riêng xen trong vườn cây Cà phê** *(cây Cà phê hộ dân đã trồng trồng trong các năm trước)*

Đối với các hộ dân tại Thôn Đăk Vớt Yốp xã Hơ Moong và thôn Đắk Tăng xã Sa Nghĩa là những hộ dân được bố trí đất tái định cư. Trong những năm qua Chính quyền các cấp từ huyện đến xã và các ngành đoàn thể đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện để người dân ổn định đời sống, sản xuất. Các hộ dân ở 2 thôn này đã tích cực hưởng ứng trồng cây cà phê. Tuy nhiên, do diện tích đất canh tác ít nên đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Để tăng hiệu quả sản xuất trên cùng đơn vị diện tích thì việc trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê là lựa chọn tối ưu. Do đó, thực hiện mô hình trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê của các hộ dân đã trồng trong các năm trước tại 2 thôn này là phù hợp. Hằng năm, ngoài thu hoạch Cà phê, thì lợi nhuận từ trồng xen cây Sầu riêng khoảng 80-100 triệu đồng/01ha sẽ giúp người dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

*- Quy mô triển khai:* 30 ha

*- Địa điểm thực hiện*: Thôn Đăk Vớt Yốp xã Hơ Moong và thôn Đắk Tăng xã Sa Nghĩa.

*- Thời gian thực hiện*: năm 2019

*- Hỗ trợ thực hiện*: Hỗ trợ 100% kinh phí mua giống, phân bón thuốc BVTV. Định mức hỗ trợ từ 0,5-1ha/hộ.

*- Đối tượng hỗ trợ:* Các hộ dân Thôn Đăk Vớt Yốp xã Hơ Moong và thôn Đắk Tăng xã Sa Nghĩa.

***1.3*. Xây dựng mô hình trồng Cây Đinh lăng**

Thực hiện Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (*ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh*), trong đó định hướng phát triển vùng dược liệu trên địa bàn huyện Sa Thầy là 1.500 ha, với cây Đinh lăng là 300 ha. Vì vậy, việc xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng trong năm 2019 nhằm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả, để nhân rộng mô hình trong các năm tiếp theo.

Cây định lăng cho thu hoạch rễ sau 3 năm trồng, đối với lá nếu chăm sóc tốt sau 6 tháng trồng có thể thu hoạch lá; ít sâu bệnh, kỹ thuật trồng và chăm sóc đơn giản phù hợp với khả năng canh tác của người dân trên địa bàn huyện, lợi nhuận đạt khoảng 300 triệu/ha sau 3 năm trồng.

*- Quy mô:* 1-1,5 ha

*- Địa điểm thực hiện*: xã Hơ Moong, xã Sa Nhơn.

*- Thời gian thực hiện*: năm 2019

*- Hỗ trợ thực hiện*:

+ Đối với xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ 100% kinh phí mua giống, phân bón thuốc BVTV. Định mức hỗ trợ từ 0,1-0,15ha/hộ.

+ Đối với các xã còn lại hỗ trợ 70% kinh phí mua giống, phân bón, thuốc BVTV. Định mức hỗ trợ từ 0,1-0,15ha/hộ.

**1.4. Hỗ trợ phân bón năm thứ 2 và năm thứ 3 cho mô hình trồng cây Sa nhân tím**

Để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân và gắn với công tác quản ly bảo vệ rừng, trong các năm 2017 và năm 2018, UBND huyện đã chỉ đạo Trạm Khuyến nông huyện phối hợp với UBND xã Sa Sơn, Vườn quốc gia Chưmmomray đưa vào trình diễn mô hình trồng cây Sa nhân tím dưới tán rừng tại khoảnh 3, 5- Tiểu khu 605 Vườn quốc gia Chưmomray (*làng Bargoc, xã Sa Sơn*) diện tích là 35 ha. Đến nay, cây sinh trưởng phát triển tương đối tốt. Nhằm tiếp tục hỗ trợ thực hiện mô hình, năm 2019 UBND huyện đề xuất tiếp tục hỗ trợ phân bón để đánh giá hiệu quả mô hình cho đến khi cây trồng cho thu hoạch.

**1.5. Phương án nâng cao chất lượng đàn bò bằng Thụ tinh nhân tạo**

Thực hiện Quyết định số 512/QĐ-UBND, ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án nâng cao chất lượng đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Từ năm 2016 đến nay trên địa bàn huyện đã triển khai phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo được 182 Bò cái nền và đã có 97 bê lai được sinh ra. Nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân cải thiện tầm vóc đàn bò, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, UBND huyện đề xuất năm 2019 tiếp tục bố trí kinh phí để thực hiện Phương án.

**2. Nguồn Chương trình tăng cường Khuyến nông hỗ trợ các xã vùng ngập lòng hồ thủy điện Ia Ly và PleiKrong.**

**2.1. Hỗ trợ Cà phê cho các xã vùng bán ngập**

Đối với các xã vùng bán ngập lòng hồ thủy điện đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Do diện tích đất canh tác được chia theo hạn mức tái định cư ít, diện tích đai màu mỡ bị thu hồi bởi vùng ngập lòng hồ các công trình thủy điện.

Qua việc khảo sát thực tế nhu cầu của các hộ dân, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ya Tăng rất mong muốn được tiếp cận kỹ thuật canh tác và được hỗ trợ cây giống cây cà phê để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định đời sống. Do vậy, UBND huyện đề xuất triển khai mô hình hỗ trợ trồng cây Cà phê cho các xã vùng bán ngập như sau:

*- Quy mô:* 13 ha

*- Địa điểm thực hiện*: xã Ya Tăng.

*- Thời gian thực hiện*: năm 2019

*- Hỗ trợ thực hiện*: Hỗ trợ 100% kinh phí mua giống, phân bón thuốc BVTV. Định mức hỗ trợ từ 0,5-1ha/hộ.

**2.2. Hỗ trợ thuyền, lưới**

Huyện Sa Thầy có diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện tương đối lớn, trên 250 ha, với nguồn lợi thủy sản dồi dào chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả. Việc hỗ trợ thuyền, lưới, áo phao nhằm tạo công ăn việc làm, giúp người dân khu vực lòng hồ thủy điện khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

**V. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Tổng kinh phí thực hiện: 1.500.000.000 đồng. Nguồn kinh phí:Sự nghiệp nông lâm nghiệp năm 2019. Dự kiến thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm như sau:

**1. Chương trình Khuyến nông, khuyến lâm (Kinh phí: 1.000.000.000 đồng)**

**1.1. Xây dựng các mô hình khuyến nông**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục** | **Đối tượng** | **Địa điểm** | **Diện tích (ha)** | **Mức hỗ trợ** | **Kinh phí**  **dự kiến**  **(đồng)** |
| 1 | Mô hình trồng cây Sầu riêng xen trong vườn Cà phê *(Cà phê hộ dân đã trồng trong các năm trước)* | Các hộ dân trên địa bàn huyện | Xã Hơ Moong, xã Sa Nghĩa | 30 | 0,5-1 ha/hộ | 192.930.000 |
| 2 | Mô hình trồng cây Sầu riêng xen trong vườn Cà phê | Các hộ dân trên địa bàn huyện | Xã Hơ Moong  Xã Sa Nghĩa, xã Ya Ly, xã Rờ Kơi | 15 | 0,5-1 ha/ hộ | 263.280.000 |
| 3 | Mô hình trồng cây Đinh lăng | Các hộ dân trên địa bàn huyện | Xã Hơ Moong, xã Sa Nhơn | 1-1,5 | 0,1-0,15 ha/hộ | 304.350.000 |
| 4 | Hỗ trợ phân bón năm thứ 2 cho cây Sa Nhân tím dưới tán rừng | Hộ đồng bào DTTS làng Bar gôc, xã Sa Sơn | Vườn quốc gia Chưmmomray | 15 | 1,5 ha/hộ | 19.200.000 |
| 5 | Hỗ trợ phân bón năm thứ 3 cho cây Sa Nhân tím dưới tán rừng | Hộ đồng bào DTTS làng Bar gôc, xã Sa Sơn | Làng Bargốc,  xã Sa Sơn | 20 | 2 ha/hộ | 25.600.000 |
| 6 | Hỗ trợ nâng cao chất lượng đàn bò bằng Phương pháp thụ tinh nhân tạo | Các hộ tham gia phương án | Các xã, thị trấn |  |  | 30.100.000 |
| **Tổng** | |  |  |  |  | **835.460.000** |

**1.2. Hoạt động khác**

- Tuyên truyền, tổng kết Chương trình, khuyến nông, khuyến lâm: 9.600.000 đồng.

- Chi phí quản lý, giám sát, chỉ đạo: 32.336.500 đồng.

- Chi phí khác, dự phòng: 122.603.500 đồng

**2. Chương trình tăng cường khuyến nông hỗ trợ các xã vùng ngập lòng hồ thủy điện Ia Ly và PleiKrông (Kinh phí: 500.000.000 đồng).**

***2.1. Nội dung, hình thức hỗ trợ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Hạng mục** | **Đối tượng** | **Địa điểm** | **Diện tích (ha)** | **Mức hỗ trợ** | **Kinh phí**  **dự kiến**  **(đồng)** |
| 1 | Hỗ trợ trồng cây Cà phê | Các hộ dân trên địa bàn | Xã Ya Tăng | 13 | 0,5-1 ha/hộ | 205.715.000 |
| 2 | Hỗ trợ Thuyền lưới | Các hộ dân trên địa bàn | Xã Ya Tăng,  Xã Ya Ly |  |  | 224.300.000 |
| **Tổng** | |  |  |  |  | **430.015.000** |

***2.2. Các hoạt động khác***

- Chi phí quản lý, giám sát, chỉ đạo: 15.990.000 đồng.

- Chi phí khác, dự phòng: 53.995.000 đồng

**VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp**

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại cho các mô hình.

- Tăng cường công tác khuyến nông, tập huấn, hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

- Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện các mô hình cho UBND huyện biết, theo dõi, chỉ đạo và tham mưu sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

**2. Phòng NN&PTNT**

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện mô hình.

- Cử cán bộ chuyên môn phối hợp kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại cho cây trồng.

**3. Phòng Tài chính - KH**

Tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí kịp thời để triển khai thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

**4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện**

Tổ chức tuyên truyền các nội dung hỗ trợ chương trình khuyến nông, khuyến lâm năm 2019;

**5. UBND các xã, thị trấn**

- Tổ chức họp thôn, làng tuyên truyền về chủ trương, nội dung hỗ trợ để người dân nắm bắt, chủ động đăng ký nhu cầu; đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình hiệu quả để người dân nhân rộng trong sản xuất nông nghiệp.

- Rà soát, lập danh sách các hộ dân đăng ký tham gia xây dựng mô hình và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục hỗ trợ theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thực hiện các mô hình.

- Đánh giá kết quả thực hiện các mô hình trên địa bàn và báo cáo theo định kỳ (*hàng tháng, quý, năm*) hoặc đột xuất (*khi có yêu cầu*) gửi về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để tổng hợp, tham mưu UBND huyện theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình khuyến nông, khuyến lâm trong năm 2019 trên địa bàn huyện Sa Thầy./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - TT Huyện ủy;- TT HĐND huyện; - CT, các PCT huyện;  - Phòng NN&PTNT;  - Phòng TC-KH;  - Đài TT-TH;  - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp;  - UBND các xã, thị trấn;  - Lưu: VT-LT | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH** |